Noms du cadre de santé formateurs coordinateur de l’activité recherche L Dietemann

Année concernée : 2020

Date de l’identification des axes stratégiques : Janvier 2020

Nom des personnes présentes : Laetitia Dietemann – Isabelle Bayle

|  |
| --- |
| **AXES STRATEGIQUES ET ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES** (à compléter par l’équipe de Direction) |
| * Développer la culture recherche au sein de l’institut * Favoriser l’ouverture de l’institut sur le champ de la recherche en soins infirmiers * Accompagner l’équipe pédagogique dans la réalisation de communication |

**PROJET DE L’ACTIVITE RECHERCHE :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJET** | | | | **EVALUATION** | |
| Forme de l’activité | Cadre de l’activité | Titre de l’activité | Date et auteur(s) | Date de réalisation | Observation |
| **Communication orale** | Séminaire universitarisation et évolution de la faculté  Strasbourg UNISTRA | Universitarisation : coopération et enjeux pédagogiques pour l’ingénierie des formations | 10/01/2020  Isabelle Bayle | Janvier 2020 | Partage d’expériences sur une vision de l’approche pédagogique du département des sciences infirmières |
|  | Séminaire universitarisation et évolution de la faculté  Strasbourg UNISTRA | Universitarisation : les enjeux de la recherche | 10/01/2020  Isabelle Bayle | Janvier 2020 | Partage d’expériences sur une vision de la recherche |
|  | Séminaire rectorat | Parcoursup dans la formation infirmière | Isabelle BAYLE  14 janvier 2020 | Janvier 2020 | Echanges constructifs à type d’information auprès des enseignants du secondaire |
|  | SIFEM | Accompagner la posture réflexive des étudiants en sciences infirmières : c’est plus facile à dire qu’à faire | Isabelle Bayle  Laetitia Dietemann  mai 2020 | Annulé du fait de la crise sanitaire covid 19 |  |
|  |  | Dessiner son activité : un allié réflexif au service de la professionnalisation | Isabelle BAYLE  Mai 2020 | Annulé du fait de la crise sanitaire covid 19 |  |
|  |  | Exercer son raisonnement clinique « pédagogique » un enjeu pour les formateurs préparant aux métiers en santé | Isabelle BAYLE  Mai 2020 | Annulé du fait de la crise sanitaire covid 19 |  |
|  | Caen | Universitarisation : les enjeux de la recherche | Isabelle BAYLE  6 et 7 février 2020 |  |  |
|  | Colloque inter-AREF NANCY | Quelles articulations entre les besoins territoriaux, les enjeux de recrutement et la politique de formation pour former au métier d’infirmier | Isabelle BAYLE  8-9 juillet 20 |  |  |
|  | WEBINAIRE fine Europe : Impacts de la crise Covid-19 sur la formation infirmière en Europe | Impacts de la crise Covid-19 sur la formation infirmière en FRANCE | Isabelle BAYLE  11 décembre 2020 | 11 décembre 2020 | Partage d’expérience européen sur la formation infirmière et la gestion de la crise dans l’accompagnement des apprenants |
| **Communication écrite** | Revue de l’Infirmière |  | Claire-Marie MANGIN | Pas réalisé |  |
|  | Revue CEFIEC |  |  | Pas réalisé |  |
| **Groupe de travail** | Groupe de travail universitaire UNISTRA / recherche | Groupe recherche | Isabelle Bayle  Laetitia Dietemann |  | Travail en évolution, en cours actuellement |
|  | Groupe de travail universitaire UNISTRA/PEDAGOGIE | Groupe pédagogie | Isabelle Bayle  Laetitia Dietemann |  | Travail en évolution, en cours actuellement |
|  | Groupe de travail université UNISTRA/gouvernance | Groupe gouvernance | Isabelle BAYLE |  | Travail en évolution, en cours actuellement |
|  | COPIL Université UNISTRAS | COPIL | Isabelle BAYLE |  | Travail en évolution, en cours actuellement |
| **Autre :** | Institutionnel | Eveil Gourmand | Ensemble de l’équipe pédagogique  27 avril et 16 novembre 2020 | Session d’avril annulée du faite de la crise sanitaire | Toujours riche en lien avec l’actualité de formation de l’équipe pédago |
|  | Institutionnel | Analyse de pratique entre formateur | Ensemble de l’équipe pédagogique  18 mai et 7 décembre 2020 | Session de mai annulée du fait de la crise sanitaire | Apporte des pistes d’évolution possible pour la démarche qualité |
|  | Inter-ifsi : groupe de travail | Le suivi de cohorte de la promotion 2019-2021 | 24 janvier 2020 | Relevé d’indicateurs débuté en janvier 2020 |  |
|  | Supervision mémoire cadre de santé IFCS Strasbourg | Le collectif cadre de santé  Tonnelier Marie | Janvier à juin 2020  Laetitia Dietemann | Validation du mémoire | Commande réajustée en lien avec la crise sanitaire |
|  | Supervision travail de recherche master 2 pédagogie de la santé UNISTRA | Caroline Seel | Janvier à juin 2020  Laetitia Dietemann | En cours, passe en M2 |  |

Date de validation du projet : Janvier 2020

Date de réalisation de l’évaluation : 8 janvier 2021

Personnes présentes (nom et qualification) : Dietemann /Bayle

**EVALUATION GENERALE :** Axe difficile à investir dans le cadre de l’année 2020 et de la crise sanitaire lié au COVID-19.

N’a pas pu faire partie des priorités, plusieurs projets sont décalés à l’année 2021.

**PERSPECTIVES :**

Poursuivre le soutien de l’équipe pédagogique dans cet axe de travail, accompagner davantage les formateurs dans cette orientation.